Muchas Gracias Pablo y Buenos dias a todos

Como overview de la ppt de seguimiento se ha hecho hincapié en las tres principales palancas que va a acelerar el proceso de adopción Cloud dentro del banco, con el CCoE se ha facilitado la ejecución de dicha estrategia

Los tres pilares son:

El propio CCoE en donde se está estableciendo la estratégia y plan de migración y se esta dando seguimiento al avance de las oleadas de modernización

Go Cloud, como referente en la transformación migración y operación de las apps en Azure

Y Otros proyectos como son las migraciónes BKS al PaaS, OHE, SQl o la definición de la solución ALM

En esta primera slide se detallan las actividades a alto nivel que se van a acometer de cara a modernizar los aplicativos de Santander T&O

Durante el Q4 nos centramos en la defincion del equipo y en el establecimiento de la metodología de trabajo, como punto destacable la checklist de las actividades que recogen el ciclo end to end para llevar un aplicativo a producción, dicho hito quedo marcado como completado a finales de año

Durante enero se han elegido los 6 primeros aplicativos que forman parte de la oleada 1 modernización, habiendo comenzado ya las tareas de análisis, diseño, aprovisionamiento y despliegue, en las siguientes slides se mostrará el avance a mayor detalle para cada una de ellas, en paralelo se ha presentado una definición para la estrategia de migración para las prósimas oleadas de aplicativos, dentro de esta estrategia se han definidio una serie de patrones de cara a priorizar las migraciones

Como futuros pasos se dará comienzo a los despliegues de los aplicayivos en los diferentes entornos, se actualizará la información recogida en Orbis, CMDB … y se llevará acabo el decomisionado de los aplicativos

----------------

En paralelo a la modernización de aplicativos se han incluido otros proyectos en ongoing que favorecen la adopción Cloud.

Estos son la migración BKS a OHE, en la que recientemente se realizado la migración a desarrollo

El proyecto de la migración del entorno DEV a Azure, ahora mimos en ejecución la Oleada 1 de migración

Y los proyectos de Migración OHE y Migración SQL Azure.

En las próximas slides también se verá un detalle de todos ellos

-----------------------

De cara a aprovisionar y desplegar los diferenetes aplciativos en todos los entornos tenemos una serie de dependencias con SGT, en esta slide podeis ver todas las dependencias con sus fechas

A dia de hoy se ha implementado via terraforms el servicio de Azure de Cosmos DB para la aplciacion de mi oficina

Aparte de SGT también tenemos otras dependencias departamenetales. SOlucionadoas ya las dependencias con CDO y miAlm se van a aganedar reuniones para analizar los costes reales de cada aplicativo en la lube pública , hay que realizar la generaciñin de de presupuestos y revisar posibles incrementos en los MIPS por encriptación de datos

A continuación se muestra una visión general de cada uno de los aplicativos a los que se esta empujando desde el CCoE

Como se puede observar uya se ha realizado un análisis estatico y de afinidad cloud para todos ellos estamos a punto de cerrar lso entregables del diseño de la solución y el Risk Assessment y ahora mismo estmos en proceso de adpataciones y aprovisionamiento

Si vamos al detalle de cada uno de los proyectos y empezando por la aplciacion de mioficina. Se ha desplegado via mialm en los entornos de desarrollo y prepoduccion y ahora mismo se esta probando la pipeline de PRE en paralelo con el servcicio de Cosmosdb implementado la semana pasada. Tenemos dos riesgos, uno de ellos esta asociado a la ejecución de la pipeline en PRE en Vostok (trabajando con ellos) y otro asociado a la solución del DNS , deberíamos por private endopoint pero al no estar todavía implementado por SGT y Microsoft trabajamos con una solución táctica

Si pasamos al aplicativo de planes comerciales One, esta semana se liberaran los entregables del DS y el Risk assessment y en paralelo se esta comenando con el aprovisionameinto del aplicativo , destacar como riesgo a medio aplazo el proceso de rollout para este aplciativo

Respecto ala aplicativo de Gestión y limite d riesgos preconcedidos al próxima semana se darán por concluidas las modificaciones de SW y el entregable del Risk Assessment y como único riesgo una posible fusión del aplicativo que supondrá un cambio de alcance a medio plazo para una fase posterior

Para el caso de Seguros y Decesos se están fnalizando las pruebas de conectividad y esta a la espera del servicio de azure CosmosDb, como riesgo tenemos las disponibilidad para las adaptacioen de SW que se alargaran hasta final del Q y la deoendencia de implementacion del servicio al 12 de febrero